## 附表
附 件
城镇老旧小区改造调查摸底项目清单
市（县）：博爱县
序号 | 所在城市 | 所在城区 | 所在办事处及社区 | 小区名称 | 涉及户数（户） | 小区内楼栋数（栋） | 总建筑面积（万平方米） | 建成时间（年） | 房屋性质 | 小区红线内计划改造内容 | [16 empty] | 与小区直接相关的红线外基础设施 | （计划） 开工日期 | 是否 在建 | 预计投资额（万元） |  | 是否拟纳入2021年改造计划（是/否）
[10 empty] | 道路 | 供水 | 排水 | 供电 | 供气 | 加装电梯 | 停车设施 | 供热 | 绿化 | 照明 | 通信 | 围墙 | 建筑节能改造 | 配套养老抚幼 | 无障碍设施 | 便民市场 | 小区红线内其他改造内容 |  |  |  | 小区红线内改造投资 | 小区红线外改造投资
1 | 焦作市 | 博爱县 | 鸿昌办事处原马营村 | 化肥厂家属院（原马营村） | 58 | 2 | 0.522 | 1979 | 普通商品房小区 | √ |  | √ |  |  |  | √ |  |  | √ | √ | √ |  |  |  |  | 屋顶防水，楼体维修，垃圾桶10个，安装门禁1个，监控摄像头8套 | 道路排水改造 | 2021-03-01 | 否 | 89.17 | 58 | 是
2 | 焦作市 | 博爱县 | 鸿昌办事处原马营村 | 华营小区 | 120 | 5 | 1.2064 | 1998 | 普通商品房小区 | √ |  | √ | [6 empty] | √ | √ | [5 empty] | 屋顶防水，楼体维修，垃圾桶15个，安装门禁1个，监控摄像头10套 | 道路排水改造 | 2021-03-01 | 否 | 77.73 | 120 | 是
3 | 焦作市 | 博爱县 | 鸿昌办事麻庄村 | 检察院小区 | 28 | 1 | 0.252 | 1992 | 普通商品房小区 | √ | √ | √ | √ |  |  | √ |  |  | √ |  | √ |  |  |  |  | 屋顶防水，楼体维修，垃圾桶4个，安装门禁1个，监控设施摄像头3套，改造化粪池22.09平方米 | 道路排水改造 | 2021-03-01 | 否 | 37.43 | 28 | 是
4 | 焦作市 | 博爱县 | 鸿昌办事麻庄村 | 邮电局小区 | 40 | 1 | 0.32 | 1989 | 普通商品房小区 | √ | √ | √ | √ | [5 empty] | √ | √ | √ |  |  |  |  | 屋顶防水，楼体维修，垃圾桶10个，安装门禁1个，监控设施摄像头4套 | 道路排水改造 | 2021-03-01 | 否 | 48.11 | 40 | 是
5 | 焦作市 | 博爱县 | 鸿昌办事麻庄村 | 农行小区 | 64 | 3 | 0.704 | 1990 | 普通商品房小区 | √ |  | √ | [6 empty] | √ | √ | [5 empty] | 屋顶防水，楼体维修，垃圾桶12个，安装门禁1个，监控设施摄像头6套，改造沉淀池7平方米 | 道路排水改造 | 2021-03-01 | 否 | 41.6 | 64 | 是
6 | 焦作市 | 博爱县 | 鸿昌办事麻庄村 | 石油公司小区 | 24 | 1 | 0.192 | 1990 | 普通商品房小区 | √ | √ | √ | [6 empty] | √ | √ | √ |  |  |  |  | 屋顶防水，楼体维修，垃圾桶4个，安装门禁1个，监控设施摄像头3套，重建化粪池6平方米 | 道路排水改造 | 2021-03-01 | 否 | 20.26 | 24 | 是
7 | 焦作市 | 博爱县 | 鸿昌办事九街村 | 农机厂小区 | 98 | 4 | 0.882 | 1996 | 普通商品房小区 | √ | √ | √ | √ | [5 empty] | √ |  | √ |  |  |  |  | 屋顶防水，楼体维修，安装门禁1个；垃圾桶15个；监控设施摄像头6套 | 道路排水改造 | 2021-03-01 | 否 | 71.42 | 98 | 是
8 | 焦作市 | 博爱县 | 鸿昌办事九街村 | 灯厂小区 | 126 | 5 | 1.008 | 1986 | 普通商品房小区 | √ | √ | √ | √ |  |  | √ |  | √ | √ | √ | [5 empty] | 屋顶防水，楼体维修，垃圾桶24个，安装门禁2个，监控设施摄像头15套 | 道路排水改造 | 2021-03-01 | 否 | 110.8 | 126 | 是
9 | 焦作市 | 博爱县 | 鸿昌办事九街村 | 水利局家属院 | 56 | 3 | 0.56 | 1992 | 普通商品房小区 | √ | √ | √ | √ | [7 empty] | √ |  |  |  |  | 屋顶防水，楼体维修，垃圾桶7个，安装门禁1个，监控设施摄像头8套，改造沉淀池10平方米。 | 道路排水改造 | 2021-03-01 | 否 | 71.4 | 56 | 是
10 | 焦作市 | 博爱县 | 鸿昌办事处马营村 | 马营新村小区（1#、2#、3#楼） | 43 | 3 | 0.4515 | 1999 | 普通商品房小区 | √ | √ | √ | [6 empty] | √ | √ | [5 empty] | 屋顶防水，楼体维修，垃圾桶6个，安装门禁1个，监控设施摄像头5套。 | 道路排水改造 | 2021-03-01 | 否 | 36.3 | 43 | 是
11 | 焦作市 | 博爱县 | 清化镇街道办事处 | 交警队家属楼 | 64 | 3 | 0.83 | 1992 | 普通商品房小区 | √ |  | √ | [6 empty] | √ | [6 empty] | 屋顶防水，楼体维修，垃圾桶10个 | 道路排水改造 | 2021-03-01 | 否 | 48.51 | 64 | 是
12 | 焦作市 | 博爱县 | 清化镇街道办事处 | 科技局家属楼 | 20 | 1 | 0.2 | 1994 | 普通商品房小区 | √ |  | √ | [6 empty] | √ | [6 empty] | 屋顶防水，楼体维修，垃圾桶3个 | 道路排水改造 | 2021-03-01 | 否 | 22.41 | 20 | 是
13 | 焦作市 | 博爱县 | 清化镇街道办事处 | 老农机公司家属楼 | 12 | 1 | 0.15 | 1992 | 普通商品房小区 | √ |  | √ | [13 empty] | 屋顶防水，楼体维修，垃圾桶2个 | 道路排水改造 | 2021-03-01 | 否 | 21.54 | 12 | 是
14 | 焦作市 | 博爱县 | 清化镇街道办事处 | 老线材厂一号楼 | 60 | 1 | 0.43 | 1986 | 普通商品房小区 | √ |  | √ | [6 empty] | √ | [6 empty] | 屋顶防水，楼体维修，垃圾桶10个 | 道路排水改造 | 2021-03-01 | 否 | 43.36 | 60 | 是
15 | 焦作市 | 博爱县 | 清化镇街道办事处 | 水泥厂家属院 | 16 | 1 | 0.16 | 1993 | 普通商品房小区 | √ |  | √ | [6 empty] | √ | [6 empty] | 屋顶防水，楼体维修，垃圾桶6个 | 道路排水改造 | 2021-03-01 | 否 | 48.72 | 16 | 是
16 | 焦作市 | 博爱县 | 清化镇街道办事处 | 紫金山西家属楼 | 44 | 3 | 0.44 | 1992 | 普通商品房小区 | √ |  | √ | [6 empty] | √ | [6 empty] | 屋顶防水，楼体维修，垃圾桶10个 | 道路排水改造 | 2021-03-01 | 否 | 52.7 | 44 | 是
17 | 焦作市 | 博爱县 | 清化镇街道办事处 | 中医院家属院 | 54 | 2 | 0.65 | 1999 | 普通商品房小区 | √ |  | √ | [13 empty] | 屋顶防水，楼体维修，垃圾桶6个 | 道路排水改造 | 2021-03-01 | 否 | 55.64 | 54 | 是
18 | 焦作市 | 博爱县 | 清化镇街道办事处 | 大十字口小区 | 12 | 1 | 0.12 | 1986 | 普通商品房小区 | √ |  | √ | [13 empty] | 屋顶防水，楼体维修，垃圾桶6个 | 道路排水改造 | 2021-03-01 | 否 | 21.69 | 12 | 是
19 | 焦作市 | 博爱县 | 清化镇街道办事处 | 兴华小区 | 24 | 2 | 0.3 | 1995 | 普通商品房小区 | √ |  | √ |  |  |  | √ |  |  | √ | [6 empty] | 屋顶防水，楼体维修，垃圾桶6个 | 道路排水改造 | 2021-03-01 | 否 | 42.01 | 24 | 是
20 | 焦作市 | 博爱县 | 清化镇街道办事处 | 保安公司院大杂院 | 50 | 3 | 0.54 | 1987 | 普通商品房小区 | √ |  | √ | [6 empty] | √ | [6 empty] | 屋顶防水，楼体维修，垃圾桶8个 | 道路排水改造 | 2021-03-01 | 否 | 47.73 | 50 | 是
21 | 焦作市 | 博爱县 | 许良镇 | 泗沟小区 | 196 | 13 | 1.46 | 1992 | 普通商品房小区 | √ | √ | √ | [6 empty] | √ | [6 empty] | 屋顶防水，楼体维修,监控15套 | 道路排水改造 | 2021-03-01 | 否 | 245.06 | 196 | 是
22 | 焦作市 | 博爱县 | 鸿昌街道办事处 | 工商银行家属院 | 21 | 1 | 0.168 | 1994 | 普通商品房小区 | √ |  | √ | √ | [5 empty] | √ | √ | [5 empty] | 屋顶防水，楼体维修，垃圾桶8个，安装门禁1个，监控设施摄像头4套 | 道路排水改造 | 2022-03-01 | 否 | 16.93 | 21 | 否
23 | 焦作市 | 博爱县 | 鸿昌街道办事处 | 顺河小区 | 12 | 2 | 0.108 | 1999 | 普通商品房小区 | √ | √ | √ | √ |  |  | √ |  |  | √ | √ | [5 empty] | 屋顶防水，楼体维修，垃圾桶4个，安装门禁1个，监控设施摄像头3套 | 道路排水改造 | 2022-03-01 | 否 | 30.75 | 12 | 否
24 | 焦作市 | 博爱县 | 鸿昌街道办事处 | 电业局家属院 | 40 | 1 | 0.346 | 1974 | 普通商品房小区 | √ |  | √ | √ | [5 empty] | √ | [6 empty] | 屋顶防水，楼体维修，垃圾桶5个，安装门禁1个，监控设施摄像头3套 | 道路排水改造 | 2022-03-01 | 否 | 34.42 | 40 | 否
25 | 焦作市 | 博爱县 | 鸿昌街道办事处 | 迎港小区 | 52 | 1 | 0.416 | 1997 | 普通商品房小区 | √ |  | √ | [6 empty] | √ | √ | [5 empty] | 屋顶防水，楼体维修，垃圾桶7个，监控摄像头6套 | 道路排水改造 | 2022-03-01 | 否 | 49.86 | 52 | 否
26 | 焦作市 | 博爱县 | 鸿昌街道办事处 | 居委 会商 品楼 | 6 | 1 | 0.048 | 1999 | 普通商品房小区 | √ |  | √ | √ | [5 empty] | √ | √ | [5 empty] | 屋顶防水，楼体维修，垃圾桶2个，安装门禁1个；监控摄像头2套 | 道路排水改造 | 2022-03-01 | 否 | 12.93 | 6 | 否
27 | 焦作市 | 博爱县 | 鸿昌街道办事处 | 博爱 县委 党校 家属 楼 | 24 | 1 | 0.24 | 1996 | 普通商品房小区 | √ |  | √ | [6 empty] | √ | √ | [5 empty] | 屋顶防水，楼体维修，垃圾桶5个，安装门禁1个，监控设施摄像头3套 | 道路排水改造 | 2022-03-01 | 否 | 23.28 | 24 | 否
28 | 焦作市 | 博爱县 | 鸿昌街道办事处 | 房管 局、工信局科 技楼 | 44 | 3 | 0.352 | 1985 | 普通商品房小区 | √ | √ | √ | √ |  |  | √ |  |  | √ | √ | √ |  |  |  |  | 屋顶防水，楼体维修，垃圾桶5个，安装门禁1个，监控设施摄像头6套 | 道路排水改造 | 2022-03-01 | 否 | 34.67 | 44 | 否
29 | 焦作市 | 博爱县 | 鸿昌街道办事处 | 实验小学家属楼 | 30 | 3 | 0.3 | 1998 | 普通商品房小区 | √ |  | √ | √ | [5 empty] | √ | √ | [5 empty] | 屋顶防水，楼体维修，安装门禁3个，监控摄像头4套 | 道路排水改造 | 2022-03-01 | 否 | 36.91 | 30 | 否
30 | 焦作市 | 博爱县 | 鸿昌街道办事处 | 卫生局中医院家属院 | 56 | 2 | 0.44 | 1984 | 普通商品房小区 | √ |  | √ | [6 empty] | √ | √ | [5 empty] | 屋顶防水，楼体维修，垃圾桶8个，安装门禁1个，监控设施摄像头3套 | 道路排水改造 | 2022-03-01 | 否 | 26.01 | 56 | 否
31 | 焦作市 | 博爱县 | 鸿昌街道办事处 | 房管局家属院 | 76 | 1 | 0.608 | 1984 | 普通商品房小区 | √ |  | √ | [6 empty] | √ | √ | [5 empty] | 屋顶防水，楼体维修，垃圾桶14个，安装门禁1个，监控设施摄像头5套 | 道路排水改造 | 2022-03-01 | 否 | 35.98 | 76 | 否
32 | 焦作市 | 博爱县 | 鸿昌街道办事处 | 劳动局、审计局、工信局家属院 | 52 | 1 | 0.416 | 1984 | 普通商品房小区 | √ |  | √ | √ | [5 empty] | √ | √ | [5 empty] | 屋顶防水，楼体维修，垃圾桶14个，安装门禁4个 | 道路排水改造 | 2022-03-01 | 否 | 35.57 | 52 | 否
33 | 焦作市 | 博爱县 | 鸿昌街道办事处 | 影剧院家属楼 | 15 | 1 | 0.15 | 1994 | 普通商品房小区 | √ | √ | √ | √ | [5 empty] | √ | √ | [5 empty] | 屋顶防水，楼体维修，垃圾桶3个，安装门禁1个，监控设施摄像头3套 | 道路排水改造 | 2022-03-01 | 否 | 24.61 | 15 | 否
34 | 焦作市 | 博爱县 | 鸿昌街道办事处 | 土产公司家属楼 | 72 | 2 | 0.72 | 1998 | 普通商品房小区 | √ | √ | √ | √ | [5 empty] | √ | √ | [5 empty] | 屋顶防水，楼体维修，垃圾桶12个，安装门禁2个，监控设施摄像头8套 | 道路排水改造 | 2022-03-01 | 否 | 94.64 | 72 | 否
35 | 焦作市 | 博爱县 | 鸿昌街道办事处 | 海华小区 | 30 | 1 | 0.27 | 1997 | 普通商品房小区 |  |  | √ | [6 empty] | √ | √ | [5 empty] | 屋顶防水，楼体维修，安装门禁1个，监控设施摄像头3套 | 道路排水改造 | 2022-03-01 | 否 | 10.36 | 30 | 否
36 | 焦作市 | 博爱县 | 鸿昌街道办事处 | 水库后勤小区 | 32 | 1 | 0.256 | 1989 | 普通商品房小区 | √ | √ | √ | √ | [5 empty] | √ | √ | [5 empty] | 屋顶防水，楼体维修，垃圾桶5个，安装门禁1个，监控设施摄像头3套 | 道路排水改造 | 2022-03-01 | 否 | 33.96 | 32 | 否
37 | 焦作市 | 博爱县 | 鸿昌街道办事处 | 计生委家属楼 | 27 | 1 | 0.216 | 1989 | 普通商品房小区 | √ | √ | √ | √ | [5 empty] | √ | √ | [5 empty] | 屋顶防水，楼体维修，垃圾桶6个，安装门禁1个，监控设施摄像头3套 | 道路排水改造 | 2022-03-01 | 否 | 20.29 | 27 | 否
38 | 焦作市 | 博爱县 | 鸿昌街道办事处 | 商务局小区 | 102 | 4 | 0.816 | 1982 | 普通商品房小区 | √ | √ | √ | √ | [5 empty] | √ | √ | √ |  |  |  |  | 屋顶防水，楼体维修，垃圾桶5个，安装门禁1个，监控设施摄像头6套 | 道路排水改造 | 2022-03-01 | 否 | 59.94 | 102 | 否
39 | 焦作市 | 博爱县 | 鸿昌街道办事处 | 县社小区 | 30 | 1 | 0.27 | 1982 | 普通商品房小区 | √ |  | √ | [6 empty] | √ | √ | [5 empty] | 屋顶防水，楼体维修，垃圾桶5个，安装门禁1个，监控设施摄像头6套 | 道路排水改造 | 2022-03-01 | 否 | 24 | 30 | 否
40 | 焦作市 | 博爱县 | 鸿昌街道办事处 | 食品公司家属院 | 16 | 1 | 0.128 | 1987 | 普通商品房小区 | √ |  | √ | [6 empty] | √ | √ | [5 empty] | 屋顶防水，楼体维修，垃圾桶4个，安装门禁1个，监控设施摄像头3套 | 道路排水改造 | 2023-03-01 | 否 | 21.42 | 16 | 否
41 | 焦作市 | 博爱县 | 鸿昌街道办事处 | 汽车运输公司小区 | 28 | 2 | 0.252 | 1995 | 普通商品房小区 | √ |  | √ |  |  |  | √ |  | √ | √ | [6 empty] | 屋顶防水，楼体维修，垃圾桶6个，安装门禁2个，改造化粪池9平方米。 | 道路排水改造 | 2023-03-01 | 否 | 21.3 | 28 | 否
42 | 焦作市 | 博爱县 | 鸿昌街道办事处 | 五马商品楼 | 12 | 1 | 0.12 | 1998 | 普通商品房小区 | √ | √ | √ | √ | [5 empty] | √ | √ | [5 empty] | 屋顶防水，楼体维修，垃圾桶4个，安装门禁1个，监控设施摄像头3套。 | 道路排水改造 | 2023-03-01 | 否 | 29.2 | 12 | 否
43 | 焦作市 | 博爱县 | 鸿昌街道办事处 | 老县委家属楼 | 18 | 1 | 0.14 | 1985 | 普通商品小区 | √ |  | √ | √ |  |  | √ |  |  | √ | √ | √ |  |  |  |  | 屋顶防水，楼体维修，垃圾桶2个，安装门禁1个，监控设施摄像头2套，改造沉淀池5平方米。 | 道路排水改造 | 2023-03-01 | 否 | 34.03 | 18 | 否
44 | 焦作市 | 博爱县 | 鸿昌街道办事处 | 马营新村小区（4#楼） | 24 | 1 | 0.252 | 1999 | 普通商品房小区 | √ | √ | √ | √ | [5 empty] | √ | √ | [5 empty] | 屋顶防水，楼体维修，垃圾桶5个，安装门禁1个，监控设施摄像头4套。 | 道路排水改造 | 2023-03-01 | 否 | 33.25 | 24 | 否
45 | 焦作市 | 博爱县 | 鸿昌街道办事处 | 商贸城老县社家属楼 | 38 | 2 | 0.342 | 1998 | 普通商品房小区 | √ |  |  | √ | [5 empty] | √ | √ | [5 empty] | 屋顶防水，楼体维修，垃圾桶6个，安装门禁1个，监控设施摄像头4套。 | 道路排水改造 | 2023-03-01 | 否 | 40.5 | 38 | 否
46 | 焦作市 | 博爱县 | 清化镇街道办事处 | 老公安局家属院 | 16 | 1 | 0.192 | 1996 | 普通商品房小区 | √ |  | √ | [6 empty] | √ | [6 empty] | 屋顶防水，楼体维修垃圾桶2个 | 道路排水改造 | 2023-03-01 | 否 | 20 | 16 | 否
47 | 焦作市 | 博爱县 | 清化镇街道办事处 | 土地局家属院 | 28 | 1 | 0.188 | 1996 | 普通商品房小区 | √ |  | √ | [6 empty] | √ | [6 empty] | 屋顶防水，楼体维修垃圾桶3个 | 道路排水改造 | 2023-03-01 | 否 | 30 | 28 | 否
48 | 焦作市 | 博爱县 | 清化镇街道办事处 | 环保局家属院 | 16 | 1 | 0.139 | 1986 | 普通商品房小区 | √ |  | √ | [6 empty] | √ | [6 empty] | 屋顶防水，楼体维修垃圾桶2个 | 道路排水改造 | 2023-03-01 | 否 | 16 | 16 | 否
49 | 焦作市 | 博爱县 | 清化镇街道办事处 | 人行家属院 | 21 | 1 | 0.191 | 1998 | 普通商品房小区 | √ |  | √ | [6 empty] | √ | [6 empty] | 屋顶防水，楼体维修3个垃圾桶 | 道路排水改造 | 2023-03-01 | 否 | 21 | 21 | 否
50 | 焦作市 | 博爱县 | 清化镇街道办事处 | 武装部家属院 | 12 | 1 | 0.151 | 1999 | 普通商品房小区 | √ |  | √ | [6 empty] | √ | [6 empty] | 屋顶防水，楼体维修2个垃圾桶 | 道路排水改造 | 2023-03-01 | 否 | 12 | 12 | 否
51 | 焦作市 | 博爱县 | 清化镇街道办事处 | 县社东九街家属院 | 54 | 2 | 0.221 | 1988 | 普通商品房小区 | √ |  | √ |  |  |  | √ | √ |  | √ | [6 empty] | 屋顶防水，楼体维修4个垃圾桶 | 道路排水改造 | 2023-03-01 | 否 | 55 | 54 | 否
52 | 焦作市 | 博爱县 | 清化镇街道办事处 | 人社局军转楼 | 20 | 1 | 0.136 | 1989 | 普通商品房小区 | √ |  | √ | [6 empty] | √ | [6 empty] | 屋顶防水，楼体维修2个垃圾桶 | 道路排水改造 | 2023-03-01 | 否 | 20 | 20 | 否
53 | 焦作市 | 博爱县 | 清化镇街道办事处 | 熊猫大楼 | 12 | 1 | 0.124 | 1987 | 普通商品房小区 | √ |  | √ | [6 empty] | √ | [6 empty] | 屋顶防水，楼体维修2个垃圾桶 | 道路排水改造 | 2023-03-01 | 否 | 12 | 12 | 否
54 | 焦作市 | 博爱县 | 清化镇街道办事处 | 老一中家属院 | 45 | 2 | 0.353 | 1985 | 普通商品房小区 | √ |  | √ | [6 empty] | √ | [6 empty] | 屋顶防水，楼体维修4个垃圾桶 | 道路排水改造 | 2023-03-01 | 否 | 45 | 45 | 否
55 | 焦作市 | 博爱县 | 清化镇街道办事处 | 交通局车队家属院 | 27 | 2 | 0.32 | 1999 | 普通商品房小区 | √ |  | √ | [6 empty] | √ | [6 empty] | 屋顶防水，楼体维修4个垃圾桶 | 道路排水改造 | 2023-03-01 | 否 | 30 | 27 | 否
56 | 焦作市 | 博爱县 | 清化镇街道办事处 | 马车店家属院 | 16 | 1 | 0.2 | 1999 | 普通商品房小区 | √ |  | √ | [6 empty] | √ | [6 empty] | 屋顶防水，楼体维修2个垃圾桶 | 道路排水改造 | 2023-03-01 | 否 | 16 | 16 | 否
57 | 焦作市 | 博爱县 | 清化镇街道办事处 | 民政局家属院 | 24 | 1 | 0.2 | 1993 | 普通商品房小区 | √ |  | √ | [6 empty] | √ | [6 empty] | 屋顶防水，楼体维修2个垃圾桶 | 道路排水改造 | 2023-03-01 | 否 | 25 | 24 | 否
58 | 焦作市 | 博爱县 | 清化镇街道办事处 | 一运公司家属院 | 18 | 1 | 0.1 | 1999 | 普通商品房小区 | √ |  | √ | [6 empty] | √ | [6 empty] | 屋顶防水，楼体维修2个垃圾桶 | 道路排水改造 | 2024-03-01 | 否 | 20 | 18 | 否
59 | 焦作市 | 博爱县 | 清化镇街道办事处 | 棉麻公司家属院 | 42 | 2 | 0.5 | 1986 | 普通商品房小区 | √ |  | √ | [6 empty] | √ | [6 empty] | 4个垃圾桶 | 道路排水改造 | 2024-03-01 | 否 | 45 | 42 | 否
60 | 焦作市 | 博爱县 | 清化镇街道办事处 | 大众信用社家属院 | 12 | 1 | 0.2 | 1998 | 普通商品房小区 | √ |  | √ | [6 empty] | √ | [6 empty] | 屋顶防水，楼体维修2个垃圾桶 | 道路排水改造 | 2024-03-01 | 否 | 12 | 12 | 否
61 | 焦作市 | 博爱县 | 清化镇街道办事处 | 河务局家属楼 | 24 | 1 | 0.3 | 1993 | 普通商品房小区 | √ |  | √ | [6 empty] | √ | [6 empty] | 屋顶防水，楼体维修2个垃圾桶 | 道路排水改造 | 2024-03-01 | 否 | 24 | 24 | 否
62 | 焦作市 | 博爱县 | 柏山镇 | 化肥厂家属院（酒奉） | 56 | 4 | 0.73 | 1984 | 普通商品房小区 | √ | √ | √ |  |  |  | √ |  |  | √ | [6 empty] | 屋顶防水，楼体维修 | 道路排水改造 | 2024-03-01 | 否 | 42.3 | 56 | 否
63 | 焦作市 | 博爱县 | 柏山镇 | 世纪花苑 | 131 | 6 | 1.7 | 1999 | 普通商品房小区 | √ | √ | √ | [6 empty] | √ | [6 empty] | 屋顶防水，楼体维修，垃圾桶30个 | 道路排水改造 | 2024-03-01 | 否 | 165.16 | 131 | 否
64 | 焦作市 | 博爱县 | 柏山镇 | 化肥厂南家属院 | 158 | 15 | 2.05 | 1995 | 普通商品房小区 | √ |  | √ |  |  |  |  | √ |  | √ |  |  | √ |  |  |  | 屋顶防水，楼体维修 | 道路排水改造 | 2024-03-01 | 否 | 189.6 | 158 | 否
65 | 焦作市 | 博爱县 | 清化镇街道办事处 | 华兴中区 | 24 | 1 | 0.3 | 2000 | 普通商品房小区 | √ |  | √ | [6 empty] | √ | [6 empty] | 屋顶防水，楼体维修2个垃圾桶 | 道路排水改造 | 2024-03-01 | 否 | 24 | 24 | 否
66 | 焦作市 | 博爱县 | 清化镇街道办事处 | 华兴东区 | 120 | 4 | 1.45 | 2000 | 普通商品房小区 | √ |  | √ | [6 empty] | √ | [6 empty] | 屋顶防水，楼体维修10个垃圾桶 | 道路排水改造 | 2024-03-01 | 否 | 120 | 120 | 否
67 | 焦作市 | 博爱县 | 鸿昌街道办事处 | 种子公司家属楼 | 18 | 1 | 0.189 | 2000 | 普通商品房小区 | √ | √ | √ | √ | [5 empty] | √ | √ | [5 empty] | 屋顶防水，楼体维修，垃圾桶2个，监控设施摄像头4套。 | 道路排水改造 | 2024-03-01 | 否 | 18 | 18 | 否
68 | 焦作市 | 博爱县 | 鸿昌街道办事处 | 铭源建筑公司商品楼 | 16 | 1 | 0.15 | 2000 | 普通商品房小区 | √ | √ | √ | [6 empty] | √ | [6 empty] | 屋顶防水，楼体维修，垃圾桶4个，监控设施摄像头3套，门禁1个。 | 道路排水改造 | 2024-03-01 | 否 | 16 | 16 | 否
69 | 焦作市 | 博爱县 | 清化镇街道办事处 | 新农机公司家属楼 | 24 | 1 | 0.3 | 2000 | 普通商品房小区 | √ |  | √ | [6 empty] | √ | [6 empty] | 屋顶防水，楼体维修3个垃圾桶 | 道路排水改造 | 2024-03-01 | 否 | 25 | 24 | 否
70 | 焦作市 | 博爱县 | 鸿昌街道办事处 | 城管局家属楼 | 16 | 1 | 0.18 | 2002 | 普通商品房小区 | √ |  | √ | [6 empty] | √ | [6 empty] | 屋顶防水，楼体维修，垃圾桶2个，监控设施摄像头3套。 | 道路排水改造 | 2024-03-01 | 否 | 16 | 16 | 否
71 | 焦作市 | 博爱县 | 鸿昌街道办事处 | 马营新村小区（6#楼） | 18 | 1 | 0.198 | 2003 | 普通商品房小区 | √ |  | √ | [6 empty] | √ | √ | [5 empty] | 屋顶防水，楼体维修，垃圾桶3个，监控设施摄像头4套。 | 道路排水改造 | 2024-03-01 | 否 | 18 | 18 | 否
72 | 焦作市 | 博爱县 | 鸿昌街道办事处 | 北关综合楼 | 24 | 1 | 0.26 | 2002 | 普通商品房小区 |  | √ | √ | [6 empty] | √ | [6 empty] | 屋顶防水，楼体维修，垃圾桶4个，监控设施摄像头4套。 | 道路排水改造 | 2024-03-01 | 否 | 24 | 24 | 否
73 | 焦作市 | 博爱县 | 鸿昌街道办事处 | 中山小区北院 | 94 | 6 | 0.94 | 2002 | 普通商品房小区 | √ |  | √ | [6 empty] | √ | √ | [5 empty] | 屋顶防水，楼体维修，垃圾桶15个，门禁1个。 | 道路排水改造 | 2024-03-01 | 否 | 94 | 94 | 否
74 | 焦作市 | 博爱县 | 鸿昌街道办事处 | 中山小区南院 | 39 | 3 | 0.41 | 2004 | 普通商品房小区 | √ | √ | √ | [6 empty] | √ | √ | [5 empty] | 屋顶防水，楼体维修，垃圾桶7个，门禁1个。 | 道路排水改造 | 2024-03-01 | 否 | 39 | 39 | 否
75 | 焦作市 | 博爱县 | 鸿昌街道办事处 | 阳光小区 | 71 | 5 | 0.8 | 2002 | 普通商品房小区 | √ |  | √ |  |  |  | √ |  | √ | √ | [6 empty] | 屋顶防水，楼体维修，垃圾桶20个，门禁1个。 | 道路排水改造 | 2024-03-01 | 否 | 71 | 71 | 否
76 | 焦作市 | 博爱县 | 清化镇街道办事处 | 劳动局家属院 | 24 | 2 | 0.35 | 2001 | 普通商品房小区 | √ |  | √ | [6 empty] | √ | [6 empty] | 2个垃圾桶 | 道路排水改造 | 2024-03-01 | 否 | 24 | 24 | 否
合计 |  |  |  |  | 3286 | 167 | 32.2739 | [22 empty] | 3327.46 | 3286

## 项目进展情况月汇报统计 (hidden)
附件1:
（未）纳入中央补助资金支持改造项目进展情况汇总表
| 单位（公章）： | [16 empty] | 填报日期： 年 月 日
序号 | 市县 | 年度改造计划 |  |  |  |  | 改造进展情况
|  | 面积 | 户数 | 小区个数 | 楼栋数 | 投资额 | 1、正在开展群众工作、手续办理等前期准备的项目 | [5 empty] | 2、已完成前期准备、施工单位已进场施工的项目 | [5 empty] | 3、全部改造内容已完工的项目 | [5 empty] | 累计完成投资额
|  | （万平方米） | （户） | （个） | （栋） | （万元） | [18 empty] | （万元）
[7 empty] | 面积 | 户数（户） | 小区个数 | 楼栋数 | 拟开工时间 | 拟竣工时间 | 面积 | 户数（户） | 小区个数（个） | 楼栋数 | 拟开工时间 | 拟竣工时间 | 面积 | 户数（户） | 小区个数 | 楼栋数 | 开工时间 | 竣工时间
[7 empty] | （万平方米） |  | （个） | （栋） |  |  | （万平方米） |  |  | （栋） |  |  | （万平方米） |  | （个） | （栋）
1
2
3
填表人： 联系电话：
备注：1.本报表为月报，统计期间为每月1日至28日间的累计进展情况，报送时间为次月3日前。
、、、2.1、2、3、项项目改造进展情况不交叉、不重复统计。原则上，1+2+3≤年度改造计划数，差额部分为未开展任何工作的项目。
附件1:
（未）纳入年中央补助老旧小区改造项目进展情况明细表
市（县）： | [18 empty] | 填报日期： 年 月 日
| 所在城市 | 所在城区 | 所在街道及社区 | 小区名称 | 面积 | 户数 | 楼栋数 | 预投资额 | 已投资额 | 房屋性质 | 道路 | 供水 | 排水 | 供电 | 供气 | 加装电梯 | 其它红线内改造内容 | 与小区直接相关的红线外基础设施改造内容 | 形象进度 | 开工时间 | 竣工时间 | 备注
1
2
3
4
填表人： 联系电话：