|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
|  |
| 项目名称 | 2023年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金 |
| 主管部门 | 博爱县民政局 | 实施单位 | 博爱县民政局 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 187 | 187 | 126.36 | 10 | 67.6% | 7 |
| 其中：当年财政拨款 | 187 | 187 | 126.36 | 10 | 67.6% | 7 |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 新增家庭养老床位建设不低于170张，上门服务失能和部分失能老年人不低于340人，10200次，提升能失能和部分失能老年人生活幸福感 | 新增家庭养老床位建设170张，上门服务失能和部分失能老年人347人，12510人次，改善了老年人生活条件，提升了失能和部分失能老年人生活幸福感 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：家庭养老床位建设补贴张数 | ≥170张 | 170 | 20 | 20 |  |
| 数量指标 | 指标2：上门服务人数（失能和部分失能老年人） | ≥340人 | 340 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 指标1：提供家庭养老床位建设或提供居家养老上门服务符合相关标准补贴标准 | 符合2023年《家庭养老床位建设和居家养老上门服务实施标准》 | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金下达到项目的时间 | 收到补助资金后30天内 | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：居家和社区养老服务能力和品质 | 有效提升 | 有效提升 | 15 | 15 |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益家庭对居家和社区基本养老服务的满意度满意度 | ≥90% | ≥90% | 15 | 15 |  |
| 总分 | 100 | 97 |  |